РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.07.2020 г.                                               №59                                           c. Первомайское

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации по муниципальным программам за 1 полугодие 2020 года в Первомайском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации  Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года            № 108 «Об утверждении муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановлений от 28.12.2019 №146, от 27.12.2019 №99) по результатам за  1 полугодие 2020 года, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»» (в редакции постановлений № 148 от 28.12.2018, от 28.05.2019 №50, от 22.07.2019 №66,  от 04.10.2019 № 82,  от 27.12.2019 №100)  по результатам за  1 полугодие 2020 года, согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,  утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 110 «Об утверждении  муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» (в редакции постановления №149 от 28.12.2018, от 27.12.2019 №102) по результатам за 1 полугодие 2020 года, согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры»,  утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы  Первомайского сельского поселения «Развитие культуры»» (в редакции постановления № 151 от 28.12.2018, от 28.03.2019 №31, от 22.07.2019 №67, от 04.10.2019 №83, от 27.12.2019 № 103) по результатам за  1 полугодие 2020 года, согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 117 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»    (в редакции постановлений от 28.12.2018 №156,  от 27.12.2019 №105)  по результатам за  1 полугодие 2020 года, согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» (в редакции постановления № 155 от 28.12.2018, № 84 от 04.10.2019, от 27.12.2019 №106, от 23.03.2020 №36)  по результатам за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Муниципальная политика» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 112 (в редакции постановлений № 154 от 28.12.2018, от 27.12.2019 №107) по результатам за  1 полугодие 2020 года, согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 107 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (в редакции постановления № 150 от 28.12.2018, от 27.12.2019 № 101) по результатам за  1 полугодие 2020 года, согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 119 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» (в редакции постановлений  от 28.12.2018 №147, от 27.12.2019 №109) по результатам за  1 полугодие 2020 года, согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 114 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (в редакции постановлений  от 28.12.2018 №153, от 28.05.2019 №52, от 22.07.2019 №68, от 04.10.2019 №85. от 27.12.2019 №104) по результатам за  1 полугодие 2020 года, согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 113 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (в редакции постановлений  от 28.12.2018 №152, от 28.05.2019 №51) по результатам за  1 полугодие 2020 года, согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Первомайского сельского поселения                                                В.Ф. Шептухин

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»

отчетный период –  1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Первомайского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» | Главный специалист по бух.учету Коржова Г.П. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 67,2 | 67,2 | 28,4 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 67,2 | 67,2 | 28,4 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на  2020 год

( 1 полугодие 2020 года)

##### Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 108 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году  средств местного бюджета предусмотрены в сумме 67,2 тыс. рублей. За  1 полугодие 2020 года фактически освоено 28,4 тыс. рублей или  42,3 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля  составили 28,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019 № 113 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2020 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 67,2 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 28,4 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2020 год по итогам  1 полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 2

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

отчетный период –  1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Проведение текущего ремонта буровой на воду скважины | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Установка водонапорных башен | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | Ограждение объектов ВКХ | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Благоустройство |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | мероприятия по уличному освещению | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 410,0 | 410,0 | 151,5 | - |
| 2.1.2. | мероприятия по озеленению | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | надлежащее содержание кладбищ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 910,5 | 910,5 | 219,3 | - |
| 2.1.5. | мероприятия по утилизации ТБО | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий свалок поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Межевание земельных участков |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | межевание земельных участков | Гл.специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1662,5 | 1662,5 | 370,8 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на  2020 год

( 1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 109 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1662,5 тыс. рублей. За  1 полугодие 2020 года фактически освоено 370,8 тыс.рублей или  22,3 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля  составили 320,6 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019 № 114 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2020 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год средства не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1662,5 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 370,8 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на  2020 год по итогам  1 полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 3

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период –  1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Первомайского сельского поселения | главный специалист Мартысюк Н.И. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | вопросы кадровой политики | главный специалист Мартысюк Н.И. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов | главный специалист Мартысюк Н.И. | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Первомайского сельского поселения | главный специалист Мартысюк Н.И. | снижение показателей проявления коррупции в Первомайском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | главный специалист Мартысюк Н.И. | формирование эффективной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Проведение спортивных мероприятий по вопросам пропагандистического противодействия экстремизму и терроризму | главный специалист Мартысюк Н.И. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Инспектор Сушко Е.В. | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Инспектор Сушко Е.В. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Инспектор Сушко Е.В. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Первомайского сельского поселения |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |
| 4.1.1. | Гармонизации межнациональных отношений, предупреждение межэтнических конфликтов | Инспектор Сушко Е.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 5,4 | 5,4 | 0,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на  2020 год

( 1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 110 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в  2020 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5,4 тыс. рублей. За  1 полугодие 2020 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей или  0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля  составили 2,2 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»;

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

-подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

-подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Первомайского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019 №117 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год средства  предусмотрены в сумме 3,2 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 2,2 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма на территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  (далее – подпрограмма 3) на 2020 год средств местного бюджета не предусмотрено.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Гармонизация межнациональных отношений на территории Первомайского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) на  2020 год средств местного бюджета не предусмотрено.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на гармонизацию межнациональных отношений на территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на   2020 год по итогам  1 полугодие 2020 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 4

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период –  1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. |  | Подпрограмма 1. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МБУК Литвинова Г.Н, | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4120,3 | 4120,3 | 1956,3 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 4120,3 | 4120,3 | 1956,3 | 24,4 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год

( 1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 112 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы на  2020 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 4120,3 тыс. рублей. За  1 полугодие 2020 года  фактически освоено 1956,3 тыс. рублей или  47,5 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 2254,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019 №118 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» на  2020 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на  2020 год средства  предусмотрены в сумме 4120,3 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1956,3 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Первомайского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа  исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения Развитие культуры» на  2020 год по итогам  1 полугодие 2020 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 5

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период –  1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020г | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Первомайского сельского поселения |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Проведение массовых спортивных мероприятий | Инспектор по работе с молодежью Сушко Е.В. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 36,2 | 36,2 | 10,0 |  |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 36,2 | 36,2 | 10,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год

( 1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 117 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в  2020 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 36,2 тыс. рублей. За  1 полугодие 2020 года  освоено 10,0 тыс. рублей или  27,6 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 10,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Первомайского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019 №120 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Первомайского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год средства  предусмотрены в сумме 36,2 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 10,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на проведение массовых спортивных мероприятий на территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения  плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на  2020 год по итогам  1 полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 6

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период –  1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Первомайского сельского поселения | Начальник сектора Матыченко А.В. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Первомайского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора Матыченко А.В. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Формирование расходов бюджета Первомайского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора Матыченко А.В. | формирование и исполнение бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора Матыченко А.В. | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов администрации Первомайского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Первомайского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности Администрации Первомайского сельского поселения | Начальник сектора Матыченко А.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5230,0 | 5230,0 | 2314,1 | - |
| 2.1.4. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Первомайского сельского поселения | Начальник сектора Матыченко А.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора Матыченко А.В. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора Матыченко А.В. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | - |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Доля расходов муниципального долга Первомайского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Начальник сектора Матыченко А.В. | сохранение объема муниципального долга Первомайского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Первомайского сельского поселения | Начальник сектора Матыченко А.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Первомайского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2019 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |
| 4.1.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Первомайского сельского поселения | Начальник сектора Матыченко А.В. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 5230,0 | 5230,0 | 2314,1 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на  2020 год                                                   (1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 116 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5230,0 тыс. рублей. За  1 полугодие 2020 года фактически освоено 2314,1 тыс. рублей или 44,2 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 2357,6 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

-подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения»;

-подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019  №119 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) на  2020 год средства  не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным долгосрочное финансовое планирование   не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на  2020 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5230,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 2314,1 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на нормативно-методическое, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 1 полугодие 2020 года средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Приложение 7

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период –  1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | главный специалист Мартысюк Н.И. | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | главный специалист Мартысюк Н.И. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Первомайском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | главный специалист Мартысюк Н.И | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Первомайском сельском поселении |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Инспектор Сушко Е.В | сохранение межэтнической стабильности в Первомайском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Первомайском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Первомайского сельского поселения, Собрания депутатов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно-политической газете «Рассвет»-муниципальный вестник-информационный бюллетень муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» | главный специалист Мартысюк Н.И | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 3,9 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 3,9 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год

( 1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018     № 112 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 20,0 тыс. рублей. За  1 полугодие 2020 года фактически освоено 3,9 тыс. рублей или 19,5 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 13,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Первомайском сельском поселении»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения  «Муниципальная политика».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019 №116 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» на   2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на  2020 год средства  не  предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленное на Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении,  профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Первомайском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 1 полугодие 2020 года средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на  Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Первомайском сельском поселении, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения  «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на Обеспечение реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения  «Муниципальная политика» не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год по итогам  1 полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 8

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период – 1 полугодие 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Главный специалист Коржова А.А. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Главный специалист Коржова А.А. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Главный специалист Коржова А.А. | снижение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | 0,0 | X |
| 3 |  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Главный специалист Коржова А.А. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 9,5 | 9,5 | 0,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020

год                                                                                                                                                                       (1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 111 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 9,5 тыс.рублей. За  1 полугодие 2020 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля  составили 9,8 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019  №115 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на  2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год средства  предусмотрены в сумме 6,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на  территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 1 полугодие 2020 года средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на  защиту от чрезвычайных ситуаций не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 3,5 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения  плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год по итогам  1 полугодия  2020 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 9

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», отчетный период – 1 полугодие 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель,участник (должность /ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 г. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Главный специалист Коржова А.А | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Главный специалист Коржова А.А | повышение уровня энергосбережения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 85,0 | 85,0 | 0,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на  2020 год

( 1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 119 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 85,0 тыс.рублей. За  1 полугодие 2020 года фактически освоено 0,0 тыс.рублей или  0,0 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»;

-подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019 №121 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2020 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) на   2020 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 85,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов  для нужд Первомайского сельского поселения не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  по итогам  1 полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 10

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период –  1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Первомайского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды. | Главный специалист Коржова А.А. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; -кладбищ; -памятников погибшим в годы ВОВ. | Главный специалист Коржова А.А. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения Первомайского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. | Главный специалист Коржова А.А. | регулирование численности безнадзорных животных. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов.) | Главный специалист Коржова А.А. | предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 52,0 | 52,0 | 16,5 | - |
| 1.1.5 | Природно-очаговые мероприятия - борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные и дератизационные обработки на территории Первомайского сельского поселения) Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | Главный специалист Коржова А.А. | Уменьшение численности грызунов и клещей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 101,2 | 101,2 | 58,8 | - |
| 1.1.6 | Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия, страхование ГТС | Главный специалист Коржова А.А. | противопаводковые мероприятия, страхование ГТС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 41,8 | 41,8 | 41,7 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 225,0 | 225,0 | 117,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на  2020 год

( 1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 114 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в  2020 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 225,0 тыс. рублей. За  1 полугодие 2020 года фактически освоено 117,0 тыс. рублей или  52,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля  составили 50,3 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2019 №122 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год средства  предусмотрены в сумме 225,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 117,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды на территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  на   2020 год по итогам  1 полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 11

к  постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2020  № 59

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы», отчетный период – 1 полугодие 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель,участник (должность /ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2020 г. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Главный специалист Коржова А.А | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Главный специалист Коржова А.А | капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Главный специалист Коржова А.А | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка схем организации дорожного движения | Главный специалист Коржова А.А | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 176,2 | 176,2 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации. |  | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 176,2 | 176,2 | 0,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на  2020 год

( 1 полугодие 2020 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 113 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в  2020 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 176,2 тыс. рублей. За  1 полугодие 2020 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей или  0,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля  составили 200,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»;

-подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 25.06.2020 №57а утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год средства   не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год средства  предусмотрены в сумме 176,2 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на повышение безопасности дорожного движения на территории  Первомайского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  на   2020 год по итогам  1 полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.