РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.03.2022 | № 17 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Первомайское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                    В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 01.03.2022 № 17

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2021 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения 18.10.2018 № 112.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Первомайского сельского поселения.

Задачи программы:

-сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Первомайского сельского поселения, обеспечение ровного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Первомайского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.12.2020 № 123.

По подпрограмме «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 1 основное мероприятие.

По подпрограмме  «Развитие культуры» предусмотрено 4 основных мероприятия.

Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2021 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 7955,1 тыс. руб., израсходовано 7917,1 тыс. руб. (99,5 %); в том числе  за счет средств бюджета поселения план – 4348,0 тыс. руб., израсходовано – 4347,0 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» план составляет 4030,3 тыс. руб., фактически расходы составили 4030,0 тыс. руб. или 100,0%. в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Развитие культуры» план составляет 3924,8 тыс. руб., фактически расходы составили 3387,1,0 тыс. руб. или 86,3% в том числе  за счет средств  бюджета поселения план – 107,9 тыс. руб., израсходовано – 107,2 тыс. руб. (92,7 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограммам предусмотрено достижение всех показателей.

Фактический показатель «количество посещений учреждений культуры, культурных мероприятий», «количество участников клубных формирований», «повышение уровня удовлетворенности жителе качеством предоставления услуг», по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2021 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Первомайского сельского поселения «Развитие культуры»:

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения.

1. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.03.2021 № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

2. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 19.07.2021 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.12.2021 №119 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

ЦИПi = 7955,1

ЦИФi = 7917,1

Значение показателя КЦИi - равно 0,995

Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.12.2021 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры » |
| Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры » |
| 2.1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 6,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| 2.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культуры» |
| Подпрограмма муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | Директор МБУК «Первомайский сельский дом культуры» Литвинова Г.Н. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Развивать культурно-досуговую деятельность в поселении | Развитие культурно-досуговой деятельности | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культуры» |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры» |
| 2.1 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Директор МБУК «Первомайский сельский дом культуры» Литвинова Г.Н. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Укреплять материально-техническую базу | Укрепление материально-технической базы | - |
| 2.2 | Расходы на приобретение сценических костюмов и обуви | Директор МБУК «Первомайский сельский дом культуры» Литвинова Г.Н. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Укреплять материально-техническую базу | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры |  |
| 2.3 | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Главный специалист экономист Бугакова Г.Н. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества |  |
| 2.4 | Расходы на разработку проектно-сметной документации по воинским захоронениям, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Главный специалист экономист Бугакова Г.Н. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества |  |
| 2.5 | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования (Приобретение и установка мягких кресел в фойе и зрительный зал МБУК Первомайский СДК) | Директор МБУК «Первомайский сельский дом культуры» Литвинова Г.Н. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Укреплять материально-техническую базу | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры » | всего | 7955,1 | 7917,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1915,7 | 1889,7 |
|  |  | областной бюджет | 1691,4 | 1680,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4348,0 | 4347,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | всего | 4030,3 | 4030,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | всего | 4030,3 | 4030,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4030,3 | 4030,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культуры» | всего | 3924,8 | 3887,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1915,7 | 1889,7 |
|  |  | областной бюджет | 1691,4 | 1680,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 317,7 | 317,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | всего | 822,8 | 822,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 711,6 | 710,6 |
|  |  | областной бюджет | 106,4 | 106,2 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4,8 | 4,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | всего | 1392,2 | 1363,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1204,1 | 1179,1 |
|  |  | областной бюджет | 180,0 | 176,2 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 8,1 | 7,9 |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы на разработку проектно-сметной документации по воинским захоронениям, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | всего | 180,0 | 180,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 180,0 | 180,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования (Приобретение и установка мягких кресел в фойе и зрительный зал МБУК Первомайский СДК) | всего | 1500,0 | 1492,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1405,0 | 1398,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 95,0 | 94,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Расходы на осуществление строительного контроля по воинским захоронениям, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | всего | 29,8 | 29,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 29,8 | 29,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |